## Sheet1
任务 | 参与人 | 2017-03-30 | 2017-03-31 | 2017-04-01 | 2017-04-02 | 2017-04-03 | 2017-04-04 | 2017-04-05 | 2017-04-06 | 2017-04-07 | 2017-04-08 | 2017-04-09 | 2017-04-10 | 2017-04-11 | 2017-04-12 | 2017-04-13 | 2017-04-14 | 2017-04-15 | 2017-04-16 | 2017-04-17 | 2017-04-18 | 2017-04-19
互联网+了解 | 魏泽毅 | 2017-03-30: NICE
大创立项文档1.0 | 李小民 | 2017-03-30: 只完成：文档第一块
PPT | 朱陈超 | bar: 2017-03-30 to 2017-04-03
时间轴、资源具体功能设计 | 全体 | bar: 2017-03-30 to 2017-04-01
挑战杯了解 | 万家兵 | 2017-03-30: NICE
输出两个创新功能 | 全体（除年丰） | bar: 2017-04-02 to 2017-04-03
大创立项文档1.1 | 李小民 | bar: 2017-04-09 to 2017-04-16
大创PPT | 朱陈超 | bar: 2017-04-09 to 2017-04-16
问卷 | 张浩哲、魏泽毅、朱陈超 | bar: 2017-04-09 to 2017-04-15
互联网+报名材料 | 李小民 | bar: 2017-04-09 to 2017-04-15
见肖猛学长 | 郭年丰、 万家兵、李小民、朱陈超 | bar: 2017-04-11
问卷规整 | 张浩哲、魏泽毅、朱陈超 | bar: 2017-04-16
大创技术 | 郭年丰、 万家兵、李小民、朱陈超 | bar: 2017-04-16 to 2017-04-17
任务 | 参与人 | 2017-04-20 | 2017-04-21 | 2017-04-22 | 2017-04-23 | 2017-04-24 | 2017-04-25 | 2017-04-26 | 2017-04-27 | 2017-04-28 | 2017-04-29 | 2017-04-30 | 2017-05-01 | 2017-05-02 | 2017-05-03 | 2017-05-04 | 2017-05-05 | 2017-05-06 | 2017-05-07 | 2017-05-08 | 2017-05-09 | 2017-05-10
原型草图 | 泽毅、浩哲、小兵、小民 | bar: 2017-04-20 to 2017-04-26
商业模式材料 | 泽毅、陈超 | bar: 2017-04-20 to 2017-04-23
资源材料收集计划 | 小兵、陈超 | bar: 2017-04-20 to 2017-04-23
立项文档 | 万家兵 | bar: 2017-04-24 to 2017-04-26
职业、资源收集 | 年丰、小民 | bar: 2017-04-24 to 2017-04-26
原型尺寸规则 | 泽毅 | bar: 2017-04-27 to 2017-05-04
商业计划书（汇报工作） | 杨欢、浩哲 | bar: 2017-05-05 to 2017-05-10
产品原型 | 陈超、泽毅 | bar: 2017-05-05 to 2017-05-10
帮助过我们的人 | 晏宇鸽